## Slide 1
ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района»
Проект «Эффективный регион»
2021 год

## Slide 2
Длительный этап проведения тестирований
Наличие дублирующих процедур
Наличие избыточных процедур
4. Ключевые события (КС)
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик проекта: ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района»
Команда проекта: Овчинникова А.А., Перелыгина Е.Ю., Петренко А.А.
Периметр проекта: ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района»
Руководитель ПСР- проекта: Директор ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района» Меркушева И.С.
Старт проекта 14.08.2021
Картирование текущего состояния процессов 15.08.2021
3. Разработка целевого состояния и плана мероприятий 16.08.2021
4. Проведение Kick-off 23.08.2021
5. Реализация мероприятий проекта 30.11.2021
6. Закрепление результатов и закрытие проекта 24.12.2021
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Предварительное тестирование | 20 мин | -
Обсуждение результатов предварительного тестирования | 20 мин | -
Обсуждение результатов повторного тестирования | 60 мин | -
Сокращение ВПП | 770 мин | 540 мин
Проект: Цифровая трансформация процесса социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

## Slide 3
Текущее состояние процесса
Время протекания процесса = 770 минут
Вход процесса t =40 мин
Заявитель услуги Консультант
Подача заявления, предварительное тестирование
t = 60 мин
Консультант
Обработка результатов предварительного тестирования
t =40 мин
Заявитель услуги Консультант
Обсуждение результатов тестирования и составление плана занятий
t = 480 мин.
Консультант
Очно 4 занятия по 120 мин.
t =40 мин.
Заявитель услуги Консультант
Контрольное тестирование
t =40 мин.
Заявитель услуги Консультант
Обсуждение результатов
t= 60 мин.
Консультант
Обработка результатов контрольного тестирования и подготовка рекомендаций
Выход процесса t =10 мин
Заявитель услуги
Получение заключения
1
2
3
4
5
6
Проект: Цифровая трансформация процесса социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

## Slide 4
Длительный этап предварительного тестирования.
Длительный этап обсуждения результатов.
Продолжительный по времени блок очных занятий.
Избыточное повторное тестирование.
Длительный процесс обсуждения результатов тестирования.
Избыточно продолжительный этап подготовки рекомендаций.
Проект: Цифровая трансформация процесса социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
Описание проблем процесса

## Slide 5
Предварительное тестирование и этап обсуждения его результатов заменен обязательной процедурой профилирования безработных граждан, проводимом до подачи заявления.
Все занятия (кроме вводного) проводятся в онлайн режиме без участия сотрудников центра занятости, повторное тестирование также проводится в рамках последнего занятия в режиме онлайн.
Подготовка рекомендаций сокращена вследствие снятия дополнительной нагрузки на сотрудника ЦЗН на предыдущих этапах.
Проект: Цифровая трансформация процесса социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
Решения:

## Slide 6
Проект: Цифровая трансформация процесса социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
Мероприятия | Статус выполнения
Обновление состава процедуры социальной адаптации безработных граждан | реализовано
Оформление обновленных процедур социальной адаптации безработных граждан в виде скрипта | реализовано
Проведение анкетирования заявителей социальной адаптации | реализовано
Определение цифровой платформы проведения онлайн занятий, в т.ч. тестирования | реализовано
Проведение тестирования цифровой платформы | реализовано
Проведение тестирования скрипта | реализовано
Доработка (при необходимости) процедуры | реализовано
Внесение предложений об изменении в административный регламент | реализовано
Внесение изменений в административный регламент | реализовано
Внедрение скрипта в работу ЦЗН | реализовано
Разработка анкеты обратной связи | реализовано
Мероприятия для реализации проекта

## Slide 7
Время протекания процесса = 540 минут
Вход процесса t =30 мин.
Заявитель услуги, Консультант
Подача заявления, составление плана
t = 420 мин.
На цифровой платформе
3 видеоурока и выполнение домашних заданий, включая тестирование (анкетирование)
t = 20 мин.
Консультант (психолог)
Подготовка рекомендаций
t = 10 мин.
Заявитель услуги
Получение заключения
Вход процесса t =60 мин.
Консультант (психолог)
Первое вводное занятие (индивидуальное или групповое), назначение даты занятий
Проект: Цифровая трансформация процесса социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
Целевое состояние процесса

## Slide 8
Управленческий эффект
Показатель | Исходное состояние | Текущее состояние | Результат
Сокращение времени на реализацию процедуры | 770 | 540 | - 230
Использование при обучении безработного гражданина современных цифровых технологий | - | + | +
Проект: Цифровая трансформация процесса социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
Итоги проекта

## Slide 9
Проект: Цифровая трансформация процесса социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
Итоги проекта
Время протекания процесса = 770 минут
Текущее состояние процесса
Целевое состояние процесса
Время протекания процесса = 540 минут
Было
Стало