## Slide 1
Эффективный регион
ОКУ «Центр занятости населения
города Щигры и Щигровского района»
2021 год

## Slide 2
Отсутствие в базе данных ЦЗН работников необходимой работодателю квалификации
Длительный срок информирования о новой вакансии
Длительная процедура выдачи направления на собеседование
Отсутствие сроков уведомления ЦЗН о результатах собеседования в случае отрицательного решения о трудоустройстве
4. Ключевые события (КС)
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик проекта: ОКУ «ЦЗН города Щигры и Щигровского района»
Команда проекта: Грошева Н.А., Лунева Н.А., Перелыгина Е.Ю.
Периметр проекта: ОКУ «ЦЗН города Щигры и Щигровского района»
Руководитель ПСР-проекта: Директор ОКУ «ЦЗН города Щигры и Щигровского района» Моисеев П.Ю.
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени информирования граждан о вакансии | 7 дней | 1 день
Сокращение времени направления на собеседование граждан | 7 дней | 1 день
Сокращение ВПП | 12 дней | 6 дней
Старт проекта 14.07.2021
Картирование текущего состояния процессов: 15.07.2021
3. Разработка целевого состояния и плана мероприятий: 16.07.2021
4. Проведение Kick-off 23.07.2021
5. Реализация мероприятий проекта: 30.11.2021
6. Закрепление результатов и закрытие проекта 24.12.2021
ПРС-проект: «Оптимизация механизмов подбора высококвалифицированного персонала»

## Slide 3
Исходное состояние процесса
Отсутствие в базе данных ЦЗН работников необходимой работодателю квалификации.
Длительный срок информирования о новой вакансии.
Длительная процедура выдачи направления на собеседование.
Проблемы:
ВПП текущее:
«Оптимизация механизмов подбора высококвалифицированного персонала»

## Slide 4
Мероприятия | Статус выполнения
Рассмотрение предложений по организации реестра высококвалифицированного персонала (РВП) | реализовано
Принятие решения по выбору организации РВП | реализовано
Ведение РВП | реализовано
Проведение тестирования работы с РВП | реализовано
Внесение предложений об изменении в административный регламент | реализовано
Принятие изменения в административный регламент | реализовано
Получение обратной связи заявителей и безработных | реализовано
Принятие решения о возможных доработках РВП | реализовано
Мероприятия для реализации проекта
«Оптимизация механизмов подбора высококвалифицированного персонала»

## Slide 5
Целевое состояние процесса
Заблаговременное создание и ведение реестра высоквалифицированного персонала снизит время ожидания заявителя от момента подачи заявления до визита граждан в целях собеседования.
Упрощаются процедуры взаимодействия с гражданами, внесенными в реестр высококвалифицированного персонала (не как с безработными).
Исключаются процедуры выдачи направлений на вакансию и последующие процедуры контроля выданного направления.
Решения:
ВПП целевое:
«Оптимизация механизмов подбора высококвалифицированного персонала»