## Slide 1: ПСР-проект «Цифровая трансформация процессов создания централизованной бухгалтерии»
Необходимость централизации бухгалтерской функции в области
Необходимость выстраивания прозрачных процессов бюджетирования и отчетности
Сокращение времени выполнения операций
Повышение качества ведения и составления отчетности
4. Ключевые события (КС)
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Заказчик проекта: заместитель губернатора Курской области Родионова О.Н.
Команда проекта: Катунин В.В., Требухова И.А., Жеребцов С.В., Краснопивцева М.Ю., Мистих И.В., Локтионова Н.А.
Периметр проекта: Медвенский район, ОКУ «Центр бюджетного учета»
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Руководитель ПСР-проекта: глава Администрации Медвенского района Катунин В.В.
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени протекания процессов при создании централизованной бухгалтерии | Показатели будут уточнены после картирования | 
Старт проекта: 24.08.2021
Картирование текущего состояния процессов: 01.09.2021
Разработка целевого состояния и плана мероприятий: 01.10.2021
Разработка плана мероприятий: 15.10.2021
Внедрение проекта: 01.01.2022
Закрепление результатов и закрытие проекта: 30.06.2022

## Slide 2: ПСР-проект «Оптимизация процедуры государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок»
Необходимость отработки процедуры установления собственника ранее учтенного земельного участка
Сложность взаимодействия Администрации района с внешними организациями
Необходимость установления собственников большого количества ранее учтенных земельных участков
4. Ключевые события (КС)
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Заказчик проекта: заместитель губернатора Курской области Родионова О.Н.
Команда проекта: Катунин В.В., Великоский Н.В., Солёный Д.А., Сивцева Е.Ю.
Периметр проекта: Медвенский район, Комитет по управлению имуществом, внешние организации
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Старт проекта: 24.08.2021
Картирование текущего состояния процессов: 01.09.2021
Разработка целевого состояния и плана мероприятий: 01.10.2021
Разработка плана мероприятий: 15.10.2021
Внедрение проекта: 01.01.2022
Закрепление результатов и закрытие проекта: 30.06.2022
Руководитель ПСР-проекта: глава Администрации Медвенского района Катунин В.В.
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение процедуры государственной регистрации права собственности гражданина на объект недвижимости: Без судебного процесса; В судебном порядке Снятие с гос. учета в связи с отсутствием объекта. | 188 дн. 689 дн. 131 дн. | Показатели будут уточнены после картирования
Выстраивание процедур взаимодействия с внешними организациями | Отсутствует | Регламентировано