## Slide 1
Эффективный регион
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 105» Проект «Оптимизация процесса подготовки и проведения занятий по изобразительной деятельности»
Курск - 2023

## Slide 2
Карточка проекта: «Оптимизация процесса подготовки и проведения занятий по изобразительной деятельности»
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик процесса: педагог дополнительного образования по изодеятельности
Владелец процесса: Потафеева Е.В., заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 105»
Периметр проекта: помещения МБДОУ, кабинет по изодеятельности
Границы процесса: от этапа подготовки к занятиям по изодеятельности до завершения занятия
Руководитель проекта: Потафеева Е.В
Команда проекта: Рощупкина Л.А., Афанасьева Т.А., Поликрпова О.В., Стужная М.С., Долматова Е.А., Остапенко О.П., Ефремова Н.Б.
Куратор проекта: Дремов А.И.
2. Обоснование выбора
Ключевой риск: длительный процесс по качественной подготовке педагога к занятию.
Последствия: снижение продолжительности занятий по изобразительной деятельности.
Причины возникновения:
1. Большие временные затраты на путь до места проведения занятий.
2. Неэффективное использование рабочего времени воспитателей групп для подготовки к занятию по ИЗО.
3. Неэффективное использование рабочего времени педагога по ИЗО на подготовку к занятию.
Ценность для заказчика: сокращение времени на перемещение и подготовку к занятиям
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события проекта
Старт проекта: 27.03.23
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
Разработка карты текущего состояния процесса: 10.04.23
Анализ и оценка текущего состояния процесса: 12.04.23
Разработка карты целевого состояния процесса: 14.04.23
Разработка плана реализации проекта: 17.04.23
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса: 24.04.23
4. Внедрение улучшений:02.05.23 – 31.05.23
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта: 02.06.23
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта: 05.06.23
Наименование показателя | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение временных затрат педагога при подготовке к занятиям | 31 мин. 10 сек. | 19 мин.30 сек.
Сокращение времени педагога по ИЗО на перемещение к месту проведения занятия и обратно | 6 мин.40 сек. | 0 мин
Сокращение временных затрат воспитателей при подготовке к занятиям | 20 мин. | 6 мин.
Внедрение системы 5С в кабинете по ИЗО | нет | да
Создание условий для формирования бережливого сознания у дошкольников | нет | да
Оптимизация процесса у воспитателя |  | 72 %
Оптимизация процесса у ПДО по ИЗО |  | 73 %

## Slide 3
«Оптимизация процесса подготовки и проведения занятий по изобразительной деятельности» Карта текущего состояния
Участники/ ПДО по ИЗО | Пошла в группу №9 для консультации воспитателя по подготовке к занятию 1.40 сек | Взяла материал для подготовки к занятиям 4 мин. | Вернулась в кабинет 1,4 сек. | Приготовила раздаточный материал 15 мин. | Убрала рабочее место 1 мин. | Ищет наглядный материал 4 мин. | Взяла материалы (наглядный и раздаточный) к занятию 10 сек. | Пошла в группу № 9 для проведения занятия 1,4 сек. | Подготовилась к занятию в группе 4мин. | Провела занятие 30 мин. | Убрала материал после занятия 2 мин. | Вернулась в кабинет 1,4 сек. | Разложиламатериалы к занятию по местам 2 мин.
Воспитатель |  | Получила информацию о занятии и дала материал 4 мин. |  |  | Готовится к занятию 7 мин. |  |  |  | Раскладывает необходимый рабочий материал 4 мин. | Участвует в занятии 30 мин. | Убирает группу после занятия 5 мин. |  | 
Дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Занимаются 30 мин. | Дежурят после занятия |  | 
1
2
1
2
1
3
1
2
5
5
5
4
№ проблемы | Название проблемы
1. | длительный процесс перемещений
2. | длительный процесс поиска
3. | необходимость многократного повторения одних и тех же действий из-за удаленности группы
4. | длительный процесс уборки из-за отсутствия стандарта для уборки
5. | неэффективное использование рабочего времени воспитателя
ВПП воспитателя –
50 мин.
ВПП педагога по ИЗО – 67,5 мин.

## Slide 4
«Оптимизация процесса подготовки и проведения занятий по изобразительной деятельности»
Карта целевого состояния
Участники/ ПДО по ИЗО | Достала материал до проведения занятий 30 сек. | Нарезала необходимый материал для занятий 15 мин. | Убрала рабочее место 1 мин. | Разложила рабочий материал для детей на занятие 30 сек. | Использование упорядоченного наглядного материала на компьютере 1,5 мин. | Проводит занятие 30 мин. | Убирает материал после занятия 1 мин.
Воспитатель |  |  |  | Ведет детей на занятие в кабинет 3 мин. |  | Занимается своей работой 30 мин. | Уводит детей обратно в группу 3 мин.
Дети |  |  |  | Пришли на занятие 3 мин. |  | Занимаются 30 мин. | Уходят в группу 3 мин.
1,2,3
4
2
4
5
Проблемы | Пути решения | Статус
1. Длительный процесс перемещений | Занятие проводится в кабинете по изодеятельности | Реализовано
2. Длительный процесс поиска | Систематизировали хранение раздаточного и демонстрационного материала | Реализовано
3. Необходимость многократного повторения одних и тех же действий из-за удаленности группы | Занятие проводится в кабинете по изодеятельности | Реализовано
4. Длительный процесс уборки из-за отсутствия стандарта для уборки | Создание стандарта для уборки рабочего места | Реализовано
5. Неэффективное использование рабочего времени воспитателя | Появилось свободное время для работы воспитателя | Реализовано
1. Занятие проводится в кабинете по изодеятельности.
2. Систематизировали хранение раздаточного и демонстрационного материала.
3. Занятие проводится в кабинете по изодеятельности.
4. Создание стандарта для уборки рабочего места.
5. Появилось свободное время для работы воспитателя.
ВПП воспитателя – 36 мин., 72%; ВПП педагога по изодеятельности – 49 мин. 30сек., 73 %

## Slide 5
«Оптимизация процесса подготовки и проведения занятий по
изобразительной деятельности»
Мероприятия, направленные на реализацию проекта
Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Статус реализации
Оборудование моечной комнаты для удобства проведения занятий по изодеятельности | Оборудование системы водоснабжения (ХВС, ГВС) и водоотведения, установка умывальника, установка стеллажа | 15.05.2023 г. | 19.05.2023 г. | реализовано
Организация рабочих мест и пространства кабинета с применением системы 5С и многофункционального использования всего пространства кабинета, создание условий для формирования бережливого сознания у детей | Систематизация хранения пособий, дидактических материалов, канцтоваров на рабочем месте педагога, размещение информационных табличек, плакатов, нанесение маркировок на контейнеры; разделение пространства на зоны, доступное расположение предметов и пособий в соответствии с возрастом детей; разработка стандарта хранения и уборки инвентаря | 15.05.2023 г. | 19.05.2023 г. | реализовано
Оптимизация процесса подготовки учебного материала к занятию | Установка контейнеров для раздаточного материала. Установка оргтехники (ноутбук, принтер, сенсорная панель на стойке), маркерно-магнитной доски. Формирование электронной картотеки демонстрационного материала по темам для длительного использования. | 22.05.2023 г. | 31.05.2023 г. | реализовано

## Slide 6
Тема: ПСР – проект «Оптимизация процесса подготовки и проведения занятий по изобразительной деятельности»

## Slide 7
Тема: ПСР – проект «Оптимизация процесса подготовки и проведения занятий по изобразительной деятельности»