## Slide 1: МБДОУ «Детский сад №11»
«Оптимизация процесса рабочего времени педагога по ИЗО»
Курск, 2023
Проект «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН»

## Slide 2: Краткое описание проекта
Цель проекта: Сокращение временных затрат педагога по ИЗО при организации и проведении образовательной деятельности.
Результатами проекта должны стать:
Увеличение плотности занятия;
Улучшение усвоения материала детьми;

## Slide 3: Карточка проекта

## Slide 4: Карта текущего состояния
2
3
4
1

## Slide 5: Карта потока целевое состояние
Шаг6
Педагог по ИЗО
Проветривание кабинета
Параметры шага
1 мин
ВЫХОД
ВПП (время протекания процесса) 7 минут
Условные обозначения:
1
Изменение расписания
2
3
4
4
Организация мест хранения
Доведение подготовки мест занятий до автоматизма
Размещение части раздаточного материала
Карта целевого состояния процесса
Введение предметную область (описание ситуации «Как будет»)
«Сокращение времени подготовки к проведению занятий по ИЗО»
Шаг
1
Педагог по ИЗО
Подготовка к занятиям .
Параметры шага
1 минута
ВХОД
Педагог по ИЗО
Параметры шага
1 минута
Шаг
2
Дети
Шаг3
.
Параметры шага
1,5 минута
Уборка раздаточного материала в контейнеры
Параметры шага
1,5 минута
Дети
Шаг4
Педагог по ИЗО
Шаг5
Уборка использованного материала после занятия.
Параметры шага
1 минута
1 3
2
2
2
3

## Slide 6: План мероприятий
1. Изменение расписания занятий воспитанников для сокращения времени педагога по ИЗО при подготовке к НОД. С 02.05
2. Сортировка раздаточного материала. С 19.04 по 30.04
  2.1 Маркировка раздаточного материала. С 19.04 по 30.04
3. Оборудование системы хранения для раздаточного материала. С 19.04 по 30.04
4. Создание системы сбора использованного раздаточного материала. С 19.04 по 30.04
5. Реализация проекта. С 02.05 по 31.05

## Slide 7: Эффективное решение №1
Результат
Решение
Проблема
Снижение времени переходов в день (мин.)
Нерациональное использование пространства.
Использование системы хранения 5С.
50 %
Сокращение временных затрат
Фото
Фото
пример
БЫЛО |  | СТАЛО
Длительность процесса-14 минут (56 мин. в день) |  | Длительность процесса –7 минут (28 минуты в день)
Notes: 7

## Slide 8: Достижение целевых показателей

## Slide 9: Заключение
Проект был направлен на оптимизацию проведения занятия с детьми педагогом по ИЗО.
Данные цели были полностью достигнуты. Реализация проекта позволила оптимизировать рабочее время педагога. Это способствовало качественному образовательному процессу.