## Slide 1: ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
«Оптимизация хранения форм 025/у «Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях» в картохранилище поликлиники для взрослого населения»
Железногорск, 2024
Проект «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН»

## Slide 2: ПСР-проект «Оптимизация хранения форм 025/у «Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях» в картохранилище поликлиники для взрослого населения»
2. Обоснование выбора
1. Длительное время, затрачиваемое на поиск форм 025/у, для подготовки выписных эпикризов, ответов на обращения граждан и др.затрачиваемое на поиск форм 025/у, для подготовки выписных эпикризов, ответов на обращения граждан и др.
Ключевые риски
1. Потеря карт.
3. Цели и плановый эффект
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени поиска форм 025/у «Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях» в картохранилище поликлиники для взрослого населения», мин. | 30 | 4
Сокращение времени на раскладку форм 025/у «Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях» в картохранилище поликлиники для взрослого населения», мин. | 8 | 2
Заказчик проекта: заместитель главного врача, пациент
Периметр проекта: поликлиника № 1
Границы процесса: от входа сотрудника в картохранилище до выхода
Руководитель проекта: Кузютина Т.В.
Команда проекта: Будникова Л.П., Выводцева Е.В., Слатинскаяя Ж.П.
4. Ключевые события (КС)
Снятие текущего состояния 30.05.2024
Разработка целевого состояния и плана 18.06.2024-25.06.2024 мероприятий
Реализация мероприятий проекта 01.07.2024-31.12.2024
Внедрение улучшений 30.08.2024-01.11.2024
Анализ результатов 02.11.2024-20.11.2024
Защита результатов проекта 21.11.2024-30.12.2024

## Slide 3
Диаграмма Спагетти – текущее состояние

## Slide 4
№ п/п | Мероприятия | ФИО исполнителя | Дата решения | Исполнение
1 | Разработка системы хранения карт | Т.В. Кузютина | 30.06.2024 | исполнено
2 | Приобретение стеллажей | И.В. Ермолова | 10.07.2024 | исполнено
3 | Сборка и установка стеллажей | Н.В. Гучева | 18.07.2021 | исполнено
3 | Выделение сотрудника, ответственного за картохранилище | Т.Н. Калугина | 10.07.2024 | исполнено
 | Маркировка стеллажей | Т.Н. Кузюкова | 21.08.2023 | исполнено
4 | Цветовая маркировка торца(корешка) карт | Л.П. Будникова, Л.А. Выводцева, Ж.П. Слатинская | 21.08.2024-30.12.2024 | исполнено
6 | Расстановка карт на стеллажи по системе хранения | Ж.П. Слатинская | 21.08.2024 -30.12.2024 | исполнено
План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация (систематизация) хранения форм 025/у
«Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях»

## Slide 5
Диаграмма Спагетти – целевое состояние

## Slide 6: Эффективное решение
Результат
Решение
Проблема
Хранение карт, долгий поиск
Цветовая маркировка карт по участкам
Сокращение времени поиска форм 025/у «Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях» в картохранилище поликлиники для взрослого населения», мин.
Результат
26 минут
Notes: 6

## Slide 7: Достижение целевых показателей
Показатель | Текущее состояние | Целевое состояние | Результат
1. Сокращение времени поиска форм 025/у «Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях» в картохранилище поликлиники для взрослого населения», мин. | 30 минут | 4 минуты | 26 минут
2. Сокращение времени на раскладку форм 025/у «Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях» в картохранилище поликлиники для взрослого населения», мин. | 8 минут | 2 минуты | 6 минут