## Slide 1: ПСР-проект «Повышение доступности амбулаторно – поликлинической помощи путем увеличения числа конкурентных слотов расписания»
Неудовлетворенность пациентов из – за недостаточного количества конкурентных слотов. Длительное время ожидания записи к врачу- 14 дней;
Недостаточность информации;
Несвоевременное открытие записи по Госуслугам приводит к низкому проценту записи к врачу через портал ЕПГУ;
Неэффективная работа регистратора по распределению потока пациентов к узким специалистам. Отсутствие маршрутизации;
Длительное время ожидания очереди к врачу до 15 мин.;
6.Повышение доступности к специалистам, путем внедрения листа ожидания;
4. Ключевые события (КС)
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Старт проекта 20.06.2024
Диагностика и целевое состояние 27.06.2024 2.1. разработка текущей карты процесса 27.06.2024 2.2 разработка целевой карты процесса 27.06.2024
Разработка плана мероприятий 01.07.2024
Kick-off встреча 26.07.2024
Внедрение 16.12.2024
Закрепление результатов и закрытие проекта 25.12.2024
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Уменьшение времени ожидания к специалистам, дней | 14 | 7
Заказчик проекта: пациенты и персонал поликлиники
Периметр проекта: поликлиника Границы процесса: от записи пациента в поликлинику до получения услуги
Руководитель проекта: старшая медсестра тер. отд. Адоевская Л.В.
Команда проекта: начальник ИАО Амелин А.О., инженер-электронник Реутов Р.Р., администратор Родионова И.В., участковая медсестра Бездудная Ю.П.
Согласовано
Главный врач ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5»
_______________________Старкова С.А.
Старшая мед сестра тер. отделения
_______________________Адоевская Л. В.

## Slide 2
Карта процесса «Повышение доступности амбулаторно – поликлинической помощи путем увеличения числа конкурентных слотов расписания» (текущее состояние)
Проблемы
Начало процесса
Конец процесса
Запись через гос услуги
Звонок
Call центр
регистратура
Зав отделением поликлиники
Получение услуги у врача
Нет талонов
Нет талонов
1. Отсутствие информации и координации пациентов.
2. Не удовлетворенность пациентов из - за неэффективного расписания конкурентных слотов.
3. Не эффективное перераспределение потока пациентов из - за отсутствия маршрутизации.
4. Длительное ожидание пациента на прием к врачу.
5. Увеличение дополнительного объёма работы врача из-за пересечения потоков пациентов ( первичное и повторное обращение)
пациент
регистратура
ВПП = 14 дней
3 дня (талонов нет)
инфомат
20 мин
11 дней
1
2
3
5
4

## Slide 3
Карта процесса «Повышение доступности амбулаторно – поликлинической помощи путем увеличения числа конкурентных слотов расписания» (целевое состояние)
Мероприятия
Начало процесса
Конец процесса
Звонок в
call центр
Обновить компьютерное оборудование у администраторов регистратуры
Распределение талонов на первичный приём к специалистам в следующем соотношении: 80% самостоятельная запись (ЕПГУ; инфомат...) и 20% - запись через Call- центр
Организовать размещение пояснительной информации рядом с инфоматом и работу администратора по залу для консультации и обучению пациентов самостоятельной работе на информационном терминале
Внедрить и использовать в электронном виде листок ожидания
Гос услуги
Лист ожидания
Получения талона
пациент
регистратура
регистратура
Нет талонов
Нет талонов
инфомат
Нет талонов
ВПП = 7 дней
1 день
6 дней

## Slide 4
МЕРЫ
Отсутствие информации
1
4
Долгое ожидание записи к врачу
Почему?
Почему?
Не возможность дозвониться через call центр
1. Обновить компьютерное оборудование у администраторов регистратуры
2. Распределение талонов на первичный приём к специалистам в следующем соотношении: 80% самостоятельная запись (ЕПГУ; инфомат...) и 20% - запись через Call- центр
3. Организовать размещение пояснительной информации рядом с инфоматом и работу администратора по залу для консультации и обучению пациентов самостоятельной работе на информационном терминале
4. Внедрить и использовать в электронном виде листок ожидания
Почему?
Неэффективность конкурентных слотов (гос услуги, call центр, инфомат)
2
Почему?
Почему?
Длительная запись на 14 дней
Отсутствие предварительной записи
3
Медленная работа программы, сбой
4
Почему?
Устаревшее оборудование
Отсутствие листка ожидания
Почему?
Почему?

## Slide 5
Пациент
Большая очередь в регистратуре за талоном на прием к врачу
При обращении в поликлинику
Регистратура
Неудовлетворенность пациента из-за недостаточного количества конкурентных слотов
Проблема: Длительное время ожидания записи к врачу - 14 дней
Не достаточное количество талонов для записи к врачу через госуслуги. Внедрение листка ожидания

## Slide 6
Оборудование
Внешние факторы
Методы
Материалы
Человек
Запись по телефону , Call центр
Стенды, Наглядные материалы
инфомат
Не возможно дозвонится
Отсутствует
Отсутствие предварительной записи
Отсутствие информации предварительной записи
Изменение НПА, регулирующих деятельность организации
Ремонт
Длительное время ожидания записи к врачу – 14 дней
Отсутствие информации и координации пациентов
Неоднозначное удовлетворенность пациентов из-за отсутствия доступного для понимая расписания работы врачей
Отсутствие информации персоналом, на каждый день
Различные социально-возрастные группы населения предпочитают разные справочно-поисковые аппараты
Отсутствие электронного листка ожидания
Отсутствие навигации
Отсутствие маршрутизации пересечение потоков здоровых и больных пациентов
Недостаточное информирование населения о возможности записи к врачу через инфомат, Call центр, гос услуги
Компьютеры
Устаревшее оборудование

## Slide 7
1. Обновить компьютерное оборудование у администраторов регистратуры
2. Распределение талонов на первичный приём к специалистам в следующем соотношении: 80% самостоятельная запись (ЕПГУ; инфомат...) и 20% - запись через Call- центр
3. Организовать размещение пояснительной информации рядом с инфоматом и работу администратора по залу для консультации и обучению пациентов самостоятельной работе на информационном терминале
4. Внедрить и использовать в электронном виде листок ожидания