## Slide 1: МДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида «Семицветик» Тема проекта «Сокращение времени подготовки к физкультурному занятию по системе 5 С»
Бережливый детский сад

## Slide 2: Карточка проекта ««Сокращение времени подготовки к физкультурному занятию по системе 5 С»
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик проекта: Заведующий МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» г. Железногорск
Периметр проекта: Физкультурный зал МДОУ«Детский сад №4 комбинированного вида» г. Железногорск
Границы процесса: от входа в спортивный зал до выхода
Руководитель ПСР – проекта: Пичугина О.И.
Команда проекта: М.Е.Уханкина, Е.П.Посохова, О.И.Пичугина, Т.И.Гурова
2. Обоснование выбора
Ключевые риски: Снижение качества предоставления образовательных услуг.
1.Увеличение времени проведения физкультурного занятия.
2.Отвлечение воспитателя от основной деятельности при оказании помощи инструктору в подготовке к физкультурному занятию.
3.Цели и плановый эффект
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Увеличение времени продолжительности физ.занятия (для подготовительной группы) мин. | 23 | 30
Сокращение времени затрачиваемого инструктором на подготовку к проведению физ.занятия мин. | 7 | 0
4. Ключевые события (КС)
1.Старт проекта 22.12.2023
2.Картирование текущего состояния процессов.
3.Разработка целевого состояния и плана мероприятий.
4. Проведение Kick – off
5.Реализация мероприятий проекта
6.Закрепление результатов и закрытие проекта.

## Slide 3: Команда проекта
Руководитель проекта
Воспитатель
Пичугина Олеся Ивановна
Инструктор
по физической культуре
Уханкина
Мария Евгеньевна
Воспитатель
Гурова
Татьяна Ивановна
Музыкальный руководитель Посохова Елена Павловна

## Slide 4
Карта текущего состояния процесса
Беспорядочное хранение спортивного инвентаря
Инвентарь в спортивном зале расположен разрозненно
Дети отвлекаются на действия других детей в поиске инвентаря
Лишние движения при подборе спортивного инвентаря
Трата времени на поиск инвентаря во время проведения занятия
Отсутствие мебели и обозначения для хранения спортивного инвентаря
Поиск инвентаря в разных местах спортивного зала, сталкивание детей друг с другом
Инструктор по физической культуре тратит много времени на складывание инвентаря после проведения занятий
Вход
Выход 7 минут
1 мин.
1 мин.
2 мин.
3 мин.

## Slide 5
Карта целевого состояния процесса
«Сокращение времени подготовки к физкультурному занятию по системе 5 С»
Компактное хранение спортивного инвентаря с помощью необходимой мебели и условных обозначений
Дети при помощи условных обозначений и места хранения самостоятельно складывают инвентарь
Инструктор по физической культуре просит детей взять необходимый инвентарь для проведения физических упражнений
Инструктор по физической культуре просит вернуть инвентарь на места с условными обозначениями
0 мин.
0 мин.
Выход
Выход

## Slide 6: Текущее состояние

## Slide 7: План мероприятий
1. Приказ о введении проекта
2. Создание и обучение команды
3. Оценка текущего состояния, создание карты
4. Совещание по защите подходов. Подготовка карты целевого состояния.
5. Проектирование необходимой мебели, разработка условных обозначений и распределение спортивного инвентаря для более рационального и удобного использования.
6. Заказ необходимой мебели и его установка.
7. Повышение интереса детей при самостоятельной уборке спортивного инвентаря во время и в конце занятия. Создание бережливой среды.
8. Закрепление результатов. Подведение итогов, завершающее совещание.

## Slide 8: Оценка текущего состояния, создание карты

## Slide 9: Достигнутые результаты

## Slide 10: Сокращение времени за счет сортировки, создания порядка, организации оптимального хранения и использования инвентаря во время проведения занятий по физической культуре
Достигнутые результаты
Увеличение времени продолжительности физического занятия
Было
23 мин.
Стало
30 мин.