## Slide 1: ПСР-проект «Оптимизация процесса оповещения пациента»
Высокая загруженность операторов Call-центра, администраторов и медицинских сестёр, что снижает доступность и увеличивает время ожидания пациентом информации.
Несвоевременное оповещение пациента о переносе приема врача, из-за неактуальных контактных данных в карте пациента.
Необходимость ручного оповещения пациентов о прохождении флюорографии, диспансеризации, предстоящей вакцинации, визита по Д-учету, с целью профилактического обследования и раннего выявления рисков развития ХНИЗ.
4. Ключевые события (КС)
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Старт проекта 20.06.2024
Диагностика и целевое состояние 27.06.2024
2.1. разработка текущей карты процесса 27.06.2024
2.2 разработка целевой карты процесса 27.06.2024
Разработка плана мероприятий 01.07.2024
Kick-off встреча 26.07.2024
Внедрение 16.12.2024
Закрепление результатов и закрытие проекта 25.12.2024
Заказчик проекта: главный врач, пациенты
Периметр проекта: территория обслуживания ГП№5 Границы процесса: от начала создания списка для обзвона пациентов до оповещения пациентов
Руководитель проекта: программист Илько Е. А.
Команда проекта: врач – терапевт участковый Прудских И. Н., врач – пульмонолог Ховалкина В. Г., инженер-программист Герман О. Е.
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени оповещения пациентов в случае отмены приема врача, время на одного пациента | 88 мин | 11 мин
Уменьшение временных затрат медицинского персонала на приглашения для прохождения флюорографии, диспансеризации, вакцинации, Д-учета, время на одного пациента | 50 мин | 7 мин
Согласовано
Главный врач ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5»
_______________________Старкова С.А.
Программист ИАО
_______________________Илько Е. А.

## Slide 2
Участники ПСР-проекта
«Оптимизация процесса оповещения пациента»
Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)
Команда проекта (непосредственно вовлеченные в работу)
Рабочая группа (постоянное участие во встречах/обсуждениях, либо точечная коммуникация)
  Руководитель проекта
Илько Е. А.
Программист ИАО
Прудских И. Н.
Врач-терапевт
  Роль: Исполнитель
  Зона ответственности:
терапевтическое отделение
Ховалкина В. Г.
Врач - пульмонолог
  Роль: Организация работ
  Зона ответственности: пульмонологическое отделение
Герман О. Е.
Инженер-программист
  Роль: Исполнитель
  Зона ответственности: программное обеспечение
Notes: 2

## Slide 3
Карта процесса «Оптимизация процесса оповещения пациента»
(в случае отмены приема врача)
(текущее состояние)
Медицинский работник информирует о своем Б/Л
Зав отделением информирует ст. регистратора, оператора Call центра о Б/Л врача
Мед сестра, оператор Call центра составляет список пациентов для обзвона
Выписывает номера телефонов пациентов
Уточняет информацию в информационно аналитическом отделе
Телефон не указан в карте пациента или указан не корректно
Звонок пациенту
Номер занят
Набор номера через промежуток времени
Разговор с пациентом
1
3
4
2 мин
2 мин
10 мин
25 мин
25 мин
3 мин
15 мин
5 мин
5 мин
2
Врач
Мед сестра, оператор Call центра
Пациент
Начало процесса
Конец процесса
Потеря времени на составление списков
Потеря времени на выписку телефонов
Потеря времени на поиск корректных данных
Долгое ожидание разговора с пациентом
Проблемы
ВПП = 88

## Slide 4
Программист подготавливает необходимые данные и формирует списки, классифицируя их
Сообщает медицинскому работнику о готовности списков для обзвона
20 мин
Отделение ИАО
1
Звонок пациенту
Номер занят
Набор номера через промежуток времени
Разговор с пациентом
2
нет
5-10 мин
3
Мед сестра, оператор Call центра
Пациент
Конец процесса
Медицинский работник поднимается на 4 этаж до программиста
Заказывает у программиста необходимые списки
2 мин
1 мин
Начало процесса
Медицинский работник поднимается на 4 этаж, забирает списки, возвращается в кабинет для обзвона пациентов
1 мин
Взяли трубку
Написание смс
3 мин
да
5 мин
5 мин
3 мин
3 мин
5 мин
Карта процесса «Оптимизация процесса оповещения пациента»
(при приглашении пациента на профилактические мероприятия)
(текущее состояние)
Потеря времени на формирование списков
Долгое ожидание разговора с пациентом
Долгий разговор с пациентом
Проблемы
ВПП = 50

## Slide 5
Медицинский работник информирует о своем Б/Л
Зав отделением информирует ст. регистратора, оператора Call центра о Б/Л врача
Формирование списка для обзвона
Автоматический обзвон пациентов
Пациент проинформирован об отмене приема врача
2 мин
2 мин
5 мин
Врач
Мед сестра, оператор Call центра
Пациент
2 мин
Начало процесса
Конец процесса
Карта процесса «Оптимизация процесса оповещения пациента»
(в случае отмены приема врача)
(целевое состояние)
Разработать процедуру опроса пациента для актуализации сведений в базу данных
Создать правило формирования списков для обзвона пациентов
Приобрести голосовой модуль интегрируемый с МИС БАРС для автоматического оповещения
Мероприятия
ВПП = 11

## Slide 6
Формирование списков Д-учета, Диспансеризации, вакцинации, ФЛГ для обзвона пациентов
Автоматический обзвон пациентов
Пациент проинформирован
Пациент
2 мин
5 мин
Конец процесса
Начало процесса
Карта процесса «Оптимизация процесса оповещения пациента»
(при приглашении пациента на профилактические мероприятия)
(целевое состояние)
Разработать процедуру опроса пациента для актуализации сведений в базу данных
Создать правило формирования списков для обзвона пациентов
Приобрести голосовой модуль интегрируемый с МИС БАРС для автоматического оповещения
Мероприятия
Мед сестра, оператор Call центра
ВПП = 7

## Slide 7
Медицинский работник информирует о своем Б/Л
Зав. отделением ставит отметку об отмене приема, автоматически формируется список для оповещения пациентов и происходит обзвон пациентов.
Пациент проинформирован об отмене приема врача
2 мин
2 мин
Врач
Пациент
Начало процесса
Конец процесса
Карта процесса «Оптимизация процесса оповещения пациента»
(в случае отмены приема врача)
(идеальное состояние)

## Slide 8
Формирование единого списка для приглашения пациентов на профилактические мероприятия, автоматический обзвон пациентов.
Пациент проинформирован
Мед сестра, оператор Call центра
Пациент
5 мин
Конец процесса
Начало процесса
Карта процесса «Оптимизация процесса оповещения пациента»
(при приглашении пациента на профилактические мероприятия)
(идеальное состояние)

## Slide 9
МЕРЫ
Создать правило формирования списков для обзвона пациентов
Для актуализации контактных данных пациентов:
разработать речевые модели операторам Call цента
разработать Чек лист для регистратуры
Разработать речевые шаблоны для голосового модуля
Приобрести голосовой модуль интегрируемый с МИС БАРС для автоматического оповещения пациентов
Медицинский работник тратит много времени на оповещение пациентов об отмене приема
Потеря времени на составление списков для обзвона
Долгое ожидание разговора с пациентом
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
3
Почему?
Пациент долго не берет трубку, линия занята
Неактуальные контактные данные в ЭМК пациента
Почему?
Пациент вовремя не оповестил об изменении контактных данных
2
Почему?
Пациента не спросили об изменениях контактных данных
1
Некорректный вид формируемого списка

## Slide 10
Мед сестра долго ожидает формирования списков для обзвона
МЕРЫ
Создать правило формирования списков для обзвона
Разработать речевые шаблоны для голосового модуля
Разработать процедуру внесения данных в каждую ЭМК, о прохождении пациентом профилактических мероприятий
Пациент долго не берет трубку, линия занята
Пациент при разговоре задает много интересующих его вопросов
Медицинский работник тратит много времени на оповещение пациентов о прохождении профилактических мероприятий
Длительное общение с каждым пациентом
Почему?
Долго ожидает разговора с пациентом
1
3
3
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Отсутствует отчет, где формируется вся необходимая информация о пациентах, отсутствует информация о прохождении проф. мероприятий пациентом
4

## Slide 11
Пациент
Медицинский персонал
Длительное время оповещения пациентов об отмене приема и о его профилактических мероприятиях
При возникновении необходимости оповещения о профилактических мероприятиях и отмене приема
В кабинете у врача
В регистратуре
Call-центр
Медицинский работник долго ожидает формирование списков
Тратит много времени на оповещение пациентов
Не успевает оповестить всех пациентов
Приобрести голосовой модуль
Проблема: Несвоевременное оповещение

## Slide 12
Приобрести голосовой модуль интегрированный с МИС БАРС для автоматического оповещения пациентов
Разработать речевые модели для голосового модуля:
  для приглашения на диспансеризацию
  для приглашения на вакцинацию
  для приглашения на прохождение флюорографии
  для приглашения на диспансерный осмотр
  при отмене приема
Разработать речевые модели операторам Call центра для актуализации контактных данных пациентов
Разработать Чек лист для регистратуры
Вносить в каждую ЭМК пациента актуальные данные о всех проведенных профилактических мероприятиях для формирования корректных списков
Разработка единого порядка оповещения пациентов