## Slide 1: Проект «Эффективный регион»
АНО «Юные Тимуровцы»
Название проекта:
«Оптимизация процесса уборки помещений в ДОО посредством закупки профессиональных пылесосов»

## Slide 2: Карточка проекта
Наименование проекта: Оптимизация процесса уборки помещений в ДОО посредством закупки профессиональных пылесосов | 
1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчики проекта: АНО «Юные Тимуровцы» Владелец процесса: младшие воспитатели Периметр проекта:( помещение в котором будет происходить процесс) МКДОУ №77 Границы процесса: от уборки всех внутренних помещений до получения обратной связи от сотрудников и родителей Руководитель проекта: Шеньян Анастасия Викторовна Команда проекта: Алферова Л.Н. социальный педагог, Рябченко О.А. педагог-психолог |  |  | 2. Обоснование выбора Обоснование выбора:Проект возник как ответ на реальные текущие проблемы учреждения: рост требований к чистоте, повышение заболеваемости, перегрузка персонала и отсутствие эффективного инструмента для решения этих задач. Он направлен на устранение коренных причин, а не временных последствий. Ключевые риски: Организации уборочного процесса: высокие трудозатраты у технического персонала при ручной и неэффективной уборке; низкое качество удаления пыли и аллергенов; увеличение сезонной заболеваемости у детей, связанное с загрязнённой средой; устаревшее оборудование.
3. Цели и плановый эффект |  |  | 4. Ключевые события 1. Старт проекта – 26.09.2025 2.Картирование текущего состояния – октябрь 2025 3.Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий – октябрь 2025 4. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений)-27.10.2025 – 20.02.2026 5. Закрепление результатов и закрытие проекта -20.03.2026
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | 
Время уборки одного группового помещения | 40 мин | 25 мин | 
Производительность одного сотрудника при уборке | 90 м кв | 130 м кв | 
Уровень заболеваемости, случаев в месяц Доля помещений, убираемых с применением нового оборудования Уровень удовлетворенности персонала условиями труда | 15 0% 68% | 10 100% 90% | 
Заказчик проекта:
Должность_Анастасия Викторовна Шеньян И.О.Ф.

## Slide 3: Карта текущего состояния оптимизации процесса ... ВПП = (время протекания процесса)
Вход
Выход
Участник процесса
После утреннего приема детей младший воспитатель проводит уборку приемной
Т- мин.15
Участник процесса
После обеда младший воспитатель проводит уборку помещения
После сна младший воспитатель проводит уборку помещения
После ухода детей младший воспитатель проводит уборку помещения.
Участник процесса
Участник процесса
Участник процесса
После образовательной деятельности младший воспитатель проводит уборку помещения
Т- мин.15
Т- мин.15
Т- мин.25
Т- мин.10
Обозначения:
- Ожидание
Т - Время
- Человек
- Проблемы
Перечень проблем:
1. Высокие трудозатраты у технического персонала при ручной и неэффективной уборке;
2. Низкое качество удаления пыли и аллергенов;
3. Лишние перемещения младшего персонала.

## Slide 4: Карта целевого состояния оптимизации процесса ... ВПП = (время протекания процесса)
Вход
Выход
Участник процесса
После утреннего приема детей младший воспитатель проводит уборку приемной
Т- мин. 10
Участник процесса
После обеда младший воспитатель проводит уборку помещения
После сна младший воспитатель проводит уборку помещения
После ухода детей младший воспитатель проводит уборку помещения.
Участник процесса
Участник процесса
Участник процесса
После образовательной деятельности младший воспитатель проводит уборку помещения
Т- мин.5
Т- мин.10
Т- мин.20
Т- мин.10
Обозначения:
Т - Время
- Человек
- решение
Предполагаемые решения:
1. Сокращение времени на уборку;
2. Разработка стандарта маршрутов уборки;
3. Перераспределение ресурсов сотрудников на другие важные задачи (игровая и развивающая работа, контроль безопасности).

## Slide 5: План мероприятий
№ п/п | Проблема | Коренные Причины | Планируемые мероприятия | ФИО, должность ответственного | Сроки | Исполнение
1 | Недостаточная эффективность системы уборки помещений учреждения, влияющая на санитарное состояние и комфорт образовательной среды | Использование устаревшего и малоэффективного оборудования, высокая трудоемкость процессов уборки | Формирование проектной группы, распределение ролей, утверждение плана реализации проекта | Шеньян А.В., Рябченко О.А. | 26.09.2025 – 30.09.2025 | Сформирована проектная группа, утвержден рабочий план
2 | Отсутствие четко сформулированных технических требований к современному уборочному оборудованию | Недостаточный анализ потребностей персонала и специфики помещений учреждения | Определение технических требований к оборудованию, обсуждение с сотрудниками, формирование перечня характеристик | Шеньян А.В., Рябченко О.А. | 01.10.2025 – 07.10.2025 | Подготовлен перечень требований к оборудованию
3 | Сложность выбора оптимального оборудования среди широкого ассортимента рынка | Недостаток аналитической информации о моделях техники и предложениях поставщиков | Сбор и анализ коммерческих предложений, сравнительная оценка характеристик и стоимости оборудования | Шеньян А.В., Рябченко О.А. | 08.10.2025 – 15.10.2025 | Выбран поставщик с оптимальным соотношением цены и качества
4 | Недостаточное материально-техническое оснащение учреждения современным оборудованием для уборки | Ограниченные ресурсы и отсутствие целевого финансирования ранее | Проведение закупки оборудования, оформление заказа, заключение договора поставки | Шеньян А.В., Рябченко О.А. | 16.10.2025 – 20.10.2025 (*В связи с открытием счета, сроки были перенесены. Дата заключения договора – 28.10.2025) | Заключен договор, оборудование закуплено
5 | Недостаточный уровень компетентности персонала в использовании современного уборочного оборудования | Отсутствие практического опыта работы с новой техникой и инструкций по ее эксплуатации | Проведение обучения персонала, инструктаж по эксплуатации и обслуживанию оборудования | Шеньян А.В., Рябченко О.А. | 20.10.2025 – 24.10.2025 | Персонал обучен работе с новой техникой
6 | Необходимость оценки эффективности внедрения нового оборудования и оптимизации процессов уборки | Отсутствие ранее проведенного анализа эффективности современных технологий уборки | Тестовый период использования оборудования, наблюдение, сбор обратной связи, корректировка процессов | Шеньян А.В., Рябченко О.А. | 27.10.2025 – 20.02.2026 | Подтверждена эффективность внедрения, оптимизирован процесс уборки
7 | Отсутствие систематизированных данных о результатах реализации проекта | Не проводился комплексный анализ изменений после внедрения оборудования | Подведение итогов проекта, подготовка аналитического отчета | Шеньян А.В., Рябченко О.А. | 23.02.2026 – 10.03.2026 | Подготовлен итоговый отчет
8 | Недостаточная информированность участников образовательного процесса о результатах проекта | Отсутствие публичного представления результатов и опыта реализации | Подготовка презентации и представление результатов педагогам, родителям и заинтересованным сторонам | Шеньян А.В., Рябченко О.А. | 11.03.2026 – 20.03.2026 | Проведена презентация результатов проекта

## Slide 6: Примеры улучшений http://disk.yandex.ru/i/hBnD5YAscpHC_Q
Было:
1. Высокие трудозатраты у технического персонала при ручной и неэффективной уборке;
2. Низкое качество удаления пыли и аллергенов;
3. Лишние перемещения младшего персонала.
Стало:
1. Сокращение времени на уборку;
2. Разработка стандарта маршрутов уборки;
3. Перераспределение ресурсов сотрудников на другие важные задачи (игровая и развивающая работа, контроль безопасности).