## Slide 1: ПСР-проект «Оптимизация процесса инструментального обследования (электрокардиография) пациентов при оказании неотложной помощи на дому»
1. Повышение качества оказания медицинской помощи
2. Быстрое выявление острых сердечно-сосудистых событий
3. Оперативная передача информации в специализированные центры для диагностики
4. Оперативное оказание медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами
5. Отсутствие современного оборудования
4. Ключевые события (КС)
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Старт проекта 07.07.2025
Диагностика и целевое состояние 29.07.2025 2.1. разработка текущей карты процесса 29.07.2025 2.2 разработка целевой карты процесса 29.07.2025
Разработка плана мероприятий 29.07.2025
Kick-off встреча 18.09.2025
Внедрение 15.12.2025
Закрепление результатов и закрытие проекта 25.12.2025
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени ожидания описания электрокардиографического обследования, мин | 120 | 12
Повышение удовлетворенности пациента оказанной медицинской помощью, % | 50 | 75
Сокращение времени госпитализации при наличии показаний, мин | 120 | 30
Заказчик проекта: главный врач ОБУЗ КГП№5, пациенты
Периметр проекта: поликлиника и территория обслуживания; Границы процесса: от звонка пациента до внесения данных осмотра в ЕМИС
Руководитель проекта: зав. терапевтическим отделением Марковчина Е.В.
Команда проекта: зав. терапевтическим отделением Логачева О.И., старшая медицинская сестра Адоевская Л.В., программист Илько Е.А., оператор Call-центра Марковчина Е.А.
Согласовано
Главный врач ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5»
_______________________Старкова С.А.
Зав. терапевтическим отделением ____________ Марковчина Е. В.

## Slide 2: ПСР-проект «Оптимизация процесса инструментального обследования (электрокардиография) пациентов при оказании неотложной помощи на дому»
1. Длительное время оказания медицинской помощи
2. Отсутствие возможности оперативной диагностики медицинской помощи при выявлении острых сосудистых событий
3. Отсутствие оперативной передачи информации в специализированные центры для диагностики
4. Необходимость оказания неотложной помощи в поликлинике в условиях реорганизации службы скорой помощи
5. Отсутствие современного оборудования
Ключевые риски:
1.Несвоевременное оказание медицинской помощи при сердечно- сосудистых заболеваниях.
4. Ключевые события (КС)
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Старт проекта 07.07.2025
Картирование 29.07.2025
Разработка целевой карты процесса и
плана мероприятий 29.07.2025
4. Реализация плана мероприятий
(внедрение улучшений) 15.12.2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта 25.12.2025
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени ожидания описания электрокардиографического обследования, мин | 120 | 12
Повышение удовлетворенности пациента оказанной медицинской помощью, % | 50 | 75
Сокращение времени госпитализации при наличии показаний, мин | 120 | 30
Заказчик проекта: главный врач ОБУЗ КГП№5, пациенты Владелец процесса: главный врач ОБУЗ КГП№5
Периметр проекта: поликлиника и территория обслуживания; Границы процесса: от звонка пациента до внесения данных осмотра в ЕМИС
Руководитель проекта: зав. терапевтическим отделением Марковчина Е.В.
Команда проекта: зав. терапевтическим отделением Логачева О.И., старшая медицинская сестра Адоевская Л.В., программист Илько Е.А., оператор Call-центра Марковчина Е.А.
Главный врач ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5»
____________ Старкова С .А.

## Slide 3
Карта процесса
«Оптимизация процесса инструментального обследования (электрокардиография) пациентов при оказании неотложной помощи на дому
(текущее состояние)
Проблемы:
Длительное время ожидания медсестры для снятия ЭКГ (медсестра с кардиографом едет на машине из поликлиники к пациенту);
Длительное время ожидания описания ЭКГ;
Длительное время ожидания скорой помощи.
Начало процесса
Звонит в call центр
Пациент
Врач вызова на дом
Врач обслуживает вызов
Оператор Call центра
Оператор Call центра фиксирует вызов
Врач функциональной диагностики
Врач описывает ЭКГ
Вызывает мед. сестру для снятия ЭКГ
Медицинская сестра
Мед сестра снимает ЭКГ
направляет пациента в стационар
Окончание процесса
25-120 мин
25-45 мин
25-60 мин
25-30 мин
25-30 мин
1
2
3
ВППmax=301мин
ВППmin=136мин
1 мин
Звонит
При наличии показаний врач направляет пациента в стационар
10-15 мин

## Slide 4
Карта процесса
«Оптимизация процесса инструментального обследования (электрокардиография) пациентов при оказании неотложной помощи на дому
(целевое состояние)
Мероприятия:
Наладить взаимодействие с специализированным кардиологическим центром
Обеспечить врача неотложной помощи портативным электрокардиографом.
Разработать СОП в случае кардиологического обследования при оказании неотложной помощи на дому.
Начало процесса
Звонит в call центр
Пациент
Врач вызова на дом
Врач обслуживает вызов, снимает ЭКГ
Оператор Call центра
Оператор Call центра фиксирует вызов
Специализированный кардиологический центр (для диагностики)
Обработка ЭКГ, передача результата
По показаниям врач направляет пациента в стационар
Окончание процесса
25-120 мин
10 мин
10-25 мин
1 мин
ВППmax=168
ВППmin=58
Получает результат ЭКГ
12 мин

## Slide 5
Наладить взаимодействие с специализированным центром (кардиосервером)
Обеспечить врача неотложной помощи портативным электрокардиографом.
Долгое ожидание пациентом госпитализации по показаниям ССЗ
Почему?
Долгое ожидание врачом описания результатов электрокардиограммы
Почему?
Долгое ожидание пока мед сестра снимет ЭКГ и передаст на описание врачу функциональной диагностики
МЕРЫ
Почему?
Почему?
Нет взаимодействия с кардиосервером
Нет специализированного оборудования

## Slide 6
Пациенты
Долгое ожидание госпитализации
При проблеме с сердечно сосудистым заболеванием
На вызове врача дома
Нет взаимодействия с специализированным кардиосервером
Наладить взаимодействие с кардиосервером
Проблема: Долгое ожидание госпитализации при ССЗ

## Slide 7
Наладить взаимодействие с специализированным центром (кардиосервером)
Обеспечить врача неотложной помощи портативным электрокардиографом.