|  | Карта проекта: «Оптимизация процесса подготовки и проведения, индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога с воспитанниками» |  |
| --- | --- | --- |

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54», педагог-психолог, воспитатели групп, родители (законные представители) воспитанников, воспитанники. Периметр проекта: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54», помещение МБДОУ – кабинет педагога-психолога. Границы процесса: с поиска и подготовки материалов к занятиям в общем шкафу до заполнения документации, размещения учебно-методических материалов в общем шкафу. Владелец процесса: Атанова Ю.С. – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. Руководитель проекта: Боева Елена Владимировна – заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54». Команда проекта: Секишева И.В. – старший воспитатель, Дьякова Е.А. – педагог-психолог, Воронцова А.А.. – специалист по охране труда, Белова И.В. – куратор. |  | Ключевой риск: 1.Снижение качества коррекционно-психологической помощи воспитанникам. 2. Снижение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) работой психологической службы. Проблемы: 1. Временные потери педагога-психолога: - из-за удаленности рабочего места педагога – психолога от групповых помещений; - необходимость корректировки и подбора учебно-мтодического материала педагогом - психологом для индивидуальной работы; - на подбор учебно-методического материала из-за отсутствия индивидуальной системы хранения в кабинете. 2. Недостаточное взаимодействие между педагогом – психологом и воспитателями ДОУ. 3. Отсутствие возможности проводить дополнительные индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия педагогом – психологом с воспитанниками. 4. Отсутствие возможности проводить консультации, тренинги (родитель-ребенок, родитель-родитель) с родителями (законными представителями) воспитанников. |
| 3. Цели и плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. 1.Сокращение времени педагога-психолога на подготовку индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками.; 16; 7. 2. Увеличение количества индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками.; 3; 5. 3. Увеличение количества детей охваченных индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями с педагогом – психологом в день.; 2; 4. 3. Сокращение временных потерь педагога – психолога по ДОУ с целью сопровождения детей на индивидуальные и подгрупповые занятия и обратно.; 30; 11. |  | 1. Старт проекта – 18.07. 2025 г. 2. Диагностика и целевое состояние процесса – 07.07.2025 г. - 31.07.2025 г. - разработка текущей карты процесса – 07.07..2025 г. - 20.07.2025 г. - разработка целевой карты процесса – 21.07.2025 г. - 31.07.2025 г. 3.Внедрение улучшений – 11.08.2025 г. - 31.12.2025 г. - совещание по защите подходов внедрения – 25.07.2025 г. - уточнение перечня мероприятий по реализации процесса - 18.08.2025 г. – 31.08.2025 г. - обучение участников процесса - 17.11.2025 г. – 30.11.2025 г. 4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 22.12.2025 г. – 31.12.2025 г. - завершающее совещание - 31.12.2025 г. 5. Закрытие проекта - 31.12.2025 г. |