|  | Оптимизация рабочего времени воспитателя при проведении здоровье сберегающих технологий в группе и на прогулке» |  |
| --- | --- | --- |

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: администрация МБДОУ " Центр развития ребенка - детский сад № 97", воспитатели групп, родители (законные представители) воспитанников, воспитанники. Периметр проекта: территории для прогулки МБДОУ " Центр развития ребенка - детский сад № 97", Границы процесса сборки дорожек: со сбора и поиска необходимых природных элементов для наполнения до поклейки, сбора и сушки общей конструкции. Владелец процесса: Климова А.А.. – заведующий Руководитель проекта: Климова Алла Александровна – заведующий администрация МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 97». Команда проекта: Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. –Михалева А.А., социальный педагог – Холодова Г.А., Инструктор по физической культуре – Бартенева Е. И. |  | Ключевой риск: 1.Снижение качества занятий по физической культуре. 2. Снижение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) работой Сокращение времени воспитателя и инструктора по физической культуре на подготовку индивидуальных и подгрупповых развивающих занятий с воспитанниками с применением «дорожек здоровья». . Проблемы: 1. Временные потери воспитателя: - на ручное изготовление, ремонт и обновление "дорожек здоровья»; - необходимость подготовки к занятию, наполнению дорожек, их подготовки; 2. Отсутствие возможности проводить дополнительные индивидуальные и подгрупповые занятия с воспитанниками. 3. Самодельные дорожки быстрее изнашиваются, сложнее в уходе и дезинфекции (риск размокания, разрыва, потери наполнителя), могут иметь неидеальную тактильную поверхность или не соответствовать оптимальным ортопедическим требованиям. |
| 3. Цели и плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. 3. Сокращение времени воспитателя и инструктора по физической культуре на подготовку индивидуальных и подгрупповых развивающих занятий с воспитанниками с применением «дорожек здоровья»..; 390; 115. |  | 1. Старт проекта – сентябрь 2025 г. 2. Диагностика и целевое состояние процесса – 26.09.2025 г. - 05..07.2025 г. - разработка текущей карты процесса – 07.07..2025 г. - 20.07.2025 г. - разработка целевой карты процесса – 21.07.2025 г. - 31.07.2025 г. 3.Внедрение улучшений – 17.11.2025 г. - 07.12.2025 г. - совещание по защите подходов внедрения – 03.11.2025 г – 23.11.2025. г. - уточнение перечня мероприятий по реализации процесса – 23.11.2025 г. - обучение участников процесса - 17.11.2025 г. – 23.11.2025 г. 4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 17.11.2025 г. – 07.12.12.2025 г. - завершающее совещание - 01.12.2025 г. 5. Закрытие проекта - 07.12.2025 г. |