## Slide 1: Проект «Эффективный регион»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 97»
Оптимизация рабочего времени воспитателя при проведении здоровьесберегающих технологий в группе и на прогулке

## Slide 2: Карточка проекта
Наименование проекта: Оптимизация рабочего времени воспитателя при проведении здоровьесберегающих технологий в группе и на прогулке | 
1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчики проекта:: администрация МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 97", воспитатели групп, родители (законные представители) воспитанников, воспитанники. Владелец процесса: Климова А.А.. – заведующий Периметр проекта: территории для прогулки МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 97", Границы процесса: со сбора и поиска необходимых природных элементов для наполнения до поклейки, сбора и сушки общей конструкции. Руководитель проекта: Климова Алла Александровна Команда проекта: Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе –Михалева А.А., социальный педагог – Холодова Г.А., инструктор по физической культуре – Бартенева Е. И. |  |  | 2. Обоснование выбора Обоснование выбора: Временные потери воспитателя: - на ручное изготовление, ремонт и обновление "дорожек здоровья»; - необходимость подготовки к занятию, наполнению дорожек, их подготовки; Отсутствие возможности проводить дополнительные индивидуальные и подгрупповые занятия с воспитанниками. Самодельные дорожки быстрее изнашиваются, сложнее в уходе и дезинфекции (риск размокания, разрыва, потери наполнителя), могут иметь неидеальную тактильную поверхность или не соответствовать оптимальным ортопедическим требованиям. Ключевые риски: 1.Снижение качества занятий по физической культуре. 2. Снижение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) работой Сокращение времени воспитателя и инструктора по физической культуре на подготовку индивидуальных и подгрупповых развивающих занятий с воспитанниками с применением «дорожек здоровья».
3. Цели и плановый эффект |  |  | 4. Ключевые события 1. Старт проекта – сентябрь 2025 г. 2. Картирование текущего состояния – 07.07.2025 г. - 20.07.2025 3. Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий – 21.07.2025 г. - 31.07.2025 4. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений) - 23.11.2025 г г. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта - 07.12.2025 г.
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | 
Сокращение времени воспитателя и инструктора по физической культуре на подготовку индивидуальных и подгрупповых развивающих занятий с воспитанниками с применением «дорожек здоровья».. | 390 | 115 | 
Заказчик проекта:администрация МБДОУ " Центр развития ребенка - детский сад № 97", воспитатели групп, родители (законные представители) воспитанников, воспитанники Должность: заведующий Алла Александровна Климова |  |  | 

## Slide 3: Карта текущего состояния оптимизации процесса рабочего времени воспитателя при проведении здоровьесберегающих технологий в группе и на прогулке Общее затраченное время - 390 минут
Обозначения:
- Ожидание
Т - Время
- Человек
- Проблемы
Перечень проблем:

## Slide 4: Карта целевого состояния оптимизации рабочего времени воспитателя при проведении здоровьесберегающих технологий в группе и на прогулке Общее затраченное время - 115 минут
Обозначения:
Т - Время
- Человек
- решение
Предполагаемые решения:

## Slide 5: План мероприятий
№ п/п | Проблема | Коренные Причины | Планируемые мероприятия | ФИО, должность ответственного | Сроки | Исполнение
1 | Высокая трудозатрата персонала. Воспитатели тратят значительную часть рабочего времени на ручное изготовление (пошив, вязание) и ремонт дорожек здоровья. | Отсутствие в учреждении стандартизированного, готового к использованию инвентаря. Процесс «завязан» на ручной труд педагогов из-за отсутствия бюджетных средств на закупку оборудования ранее | Приобретение сборных модульных дорожек здоровья | Климова А.А. Заведующий | 13.10.2025 02.11.2025 | Выполнено
2 | Дорожки ручной работы приходят в негодность за 1-2 месяца (рвутся швы, высыпаются наполнители). | Использование несертифицированных материалов и ручных швов, не рассчитанных на интенсивную ежедневную нагрузку (топтание детей). | Закупка промышленных дорожек с гарантией производителя | Климова А.А. Заведующий | 13.10.2025 02.11.2025 | Выполнено
3 | Отсутствие гибкости в организации занятий. Каждая группа использует «свою» дорожку, нельзя менять конфигурацию под задачи занятия (равновесие, массаж стопы, координация). | Отсутствие унификации. Пособия жестко закреплены за группой либо являются штучными (нельзя комбинировать элементы). | Создание «Банка игр и модулей». Организация общего доступа к элементам и играм. Разработка картотек схем сборки дорожек для разных видов деятельности. | Климова А.А. Заведующий | 03.11.2025 23.11.2025 | Выполнено

## Slide 6: Примеры улучшений
Было:
Процесс организации профилактических мероприятий в ДОУ был сопряжен с высокими временными и физическими затратами педагогического состава. Воспитатели самостоятельно изготавливали дорожки здоровья из подручных материалов: шили мешочки с крупой, вязали коврики с пуговицами, склеивали «следы». Это отнимало значительную часть рабочего времени и времени подготовки к занятиям, требовало навыков рукоделия и регулярного ремонта. Такие дорожки быстро приходили в негодность (растягивались, рвались при стирке), а их гигиеничность оставляла желать лучшего. Унификация процесса отсутствовала — в каждой группе дорожки выглядели по-разному, а их качество зависело от энтузиазма конкретного воспитателя.
Стало:
В рамках внедрения принципов бережливого производства был осуществлен переход на стандартизированное оснащение — закуплены сборные модульные дорожки здоровья. 1. Снижение потерь: Устранены потери времени на изготовление и ремонт «дорожек». Высвобожденное время воспитатели направили на развитие образовательной среды и взаимодействие с детьми. 2. Стандартизация и качество: Обеспечено единообразие и высокое качество материалов. «Дорожки» соответствуют требованиям СанПиН (легкая обработка моющими средствами), что критически важно для эпидемиологической безопасности в учреждении. 3. Эргономика и гибкость: Процесс организации «Часа здоровья» или гимнастики после сна стал мобильным. Воспитатель тратит не более 1–2 минут на сборку необходимой траектории . Долговечность модулей исключила необходимость постоянных закупок расходных материалов (нитки, ткань, наполнители). 4. Эффективность для здоровья: За счет тактильного разнообразия и сменяемости конфигураций повысилась мотивация детей к выполнению упражнений, что напрямую повлияло на эффективность профилактики плоскостопия.