## Slide 1: Проект «Эффективный регион»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 129»
Название проекта: Сокращение времени процесса подготовки воды для соблюдения питьевого режима в ДОУ

## Slide 2: Карточка проекта
Наименование проекта: Сокращение времени процесса подготовки воды для соблюдения питьевого режима ДОУ | 
1. Вовлеченные лица и рамки проекта Участники проекта: дети, родители, работники пищеблока Владелец процесса: заведующий ДОО № 129 Салтыкова Л.В. Периметр проекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 129» Границы процесса: от начала набора воды для кипячения до ее раздачи помощникам воспитателей Руководитель проекта: Салтыкова Людмила Викторовна Команда проекта: Строганова В.Е. – зам.зав. По АХР, Умеренкова Ю.В. – делопроизводитель, Рымарева Т.В.- шеф-повар |  |  | 2. Обоснование выбора Обоснование выбора: Значительное перераспределение времени работников и родителей детей при новой организации питьевого режима; создание безопасных условий труда для работников ДОУ; создание безопасных (с соблюдением СаНПиН) условий пребывания детей в ДОУ Ключевые риски: Нерациональное использование времени работников и родителей , дополнительная закупка воды родителями детей, и, как следствие, нарушение СаНПиН и негативное отношение к ДОУ.
3. Цели и плановый эффект |  |  | 4. Ключевые события 1. Старт проекта – 26.09.2025 г. 2.Картирование текущего состояния – 10.10.2025 г. 3.Разработка целевой карты процесса и плана мероприятий – 24.10.2025г. 4.Разработка плана-графика мероприятий – 31.10.2025г. 5. Реализация плана мероприятий (внедрение улучшений) - 10.11.2025г. 6. Закрепление результатов и закрытие проекта – 30.12.2025г. Завершающее совещание – 16.01.2026г.
Показатели | Текущий показатель | Целевой показатель | 
1. Кол-во работников пищеблока, задействованных в течение дня | 2 чел | 1 чел | 
2. Сокращение времени кипячения воды | 45 мин | 10 мин | 
3. Сокращение времени раздачи воды | 15 мин | 5 мин | 
4. Сокращение времени подготовки воды | 68 мин | 15 мин | 
Заказчик проекта:
Заведующий: Л.В. Салтыкова

## Slide 3: Карта текущего состояния оптимизации процесса подготовки воды для соблюдения питьевого режима в ДОУ (ВПП = 68 мин)

## Slide 4: Карта целевого состояния оптимизации процесса подготовки воды для соблюдения питьевого режима в ДОУ (ВПП = 15 мин)

## Slide 5: План мероприятий
№ п/п | Проблема | Коренные причины | Планируемые мероприятия | ФИО, должность ответственного | Сроки | Исполнение
1 | Отсутствует техническая возможность обеспечивать подготовку воды для соблюдения питьевого режима в ДОУ | Отсутствует оборудование, обеспечивающее подготовку воды, соответствующей СаНПиН | Мониторинг цен и характеристик требуемого оборудования, направление запросов поставщикам | Строганова В.Е. – зам.зав. по АХР; Умеренкова Ю.В. -(делопроизволитель) | 26.09.2025г-03.10.2025г. | 26.09.2025г-03.10.2025г.
2 | Отсутствует техническая возможность обеспечивать подготовку воды для соблюдения питьевого режима в ДОУ | Не подготовлена НМЦК | Анализ коммерческих предложений, обоснование НМЦК | Строганова В.Е. – зам.зав. по АХР | 03.10.2025г. | 03.10.2025г.
3 | Отсутствует техническая возможность обеспечивать подготовку воды для соблюдения питьевого режима в ДОУ | Отсутствует оборудование, обеспечивающее подготовку воды | Подготовка документации для проведения закупки и закупка оборудования | Умеренкова Ю.В. –делопроизволитель (контрактный управляющий) | 10.102025г. | 10.102025г.
4 | Работники пищеблока не имеют знаний в области бережливого производства | Отсутствовало оборудование и знания, позволяющие применить бережливое производство | Применение инструментов бережливого производства | Рымарева Т.В. – шеф-повар | 31.11.2025г. | 31.11.2025г.

## Slide 6: Примеры улучшений
Было:
Работники пищеблока кипятили воду в 40-ка литровых котлах, предназначенных для приготовления первых блюд, на 230 детей через каждые два часа на электрической плите.
При этом процесс кипячения занимал много времени, расходовалось большое количество электроэнергии (мощные электроплиты долго разогревались, вырабатывая много тепла, используя много электричества, вырабатывалось много пара, изнашивались котлы, предназначенные для приготовления первых блюд.
Работники пищеблока теряли много времени и здоровья при переносе кипятка в тяжелых кастрюлях в зону раздачи воды. Процесс был очень длительный по времени: работник пищеблока первой смены чтобы наполнить котел водой, 4 раза наливал и переносил воду из крана в тяжелых кастрюлях в котел, расположенный в другой зоне пищеблока. Вскипятив котел в течение 45 минут, переливал воду в кастрюли и переносил в зону раздачи воды, на что уходило еще 5 минут. В зоне раздачи воды разливал ее в посуду помощников воспитателей. Весь этот процесс происходил 4 раза в день.
Для соблюдения питьевого режима 2 раза в день готовил воду работник первой смены, и два раза в день кипятил и раздавал воду работник второй смены
Стало:
Полностью изменен процесс подготовки воды, что позволяет значительно сэкономить время, затрачиваемое на кипячение воды, сохраняет здоровье работников пищеблока и уменьшает негативное воздействие на экологию (значительно уменьшилось электропотребление и выпаривание воды).
Менее 1 секунды необходимо работнику первой смены, чтобы запустить процесс подготовки воды. (Электрокипятильник устроен так, что его достаточно один раз утром включить, далее он автоматически набирает и кипятит воду по мере ее использования в течение всего дня).